**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**от 24 октября 2023 года № 292**

**Об организации подготовки и**

**проведении государственной итоговой**

**аттестации по образовательным**

**программам основного общего и среднего**

**общего образования на территории**

**Новобурасского муниципального района**

**в 2023/2024 учебном году**

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского муниципального района в 2023/2024 учебном году.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в 2023/2024 учебном году (приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 1 ноября 2023 года разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования Е.А. Савенкова**

|  |
| --- |
| Приложение к приказу  управления образования  от 24.10.2023 № 292 |

**План - график**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского муниципальногорайона**

**в 2023/2024 учебном году**

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | | | **Ответственные исполнители** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского муниципального района**  **в 2023/2024 учебном году** | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена в 2023 году (далее – ГИА) | до 30 ноября 2023 года | | | Муниципальный координатор | | |
| 1.2. | Подведение итогов ЕГЭ на совещании с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 ноября  2023 года | | | управление образования,  образовательные организации | | |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы по подготовке к участию к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2024 году | сентябрь  2022 года –  май 2023 года | | | управление образования, образовательные организации | | |
| 2.2 | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень с низкими образовательными результатами | До 15 ноября 2023 года | | | управление образования, образовательные организации | | |
| 2.3. | Участие в заседаниях регионального методического актива Саратовской области (секции по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык») | Октябрь, декабрь  2023 года;  Март, июнь  2024 года | | | МУ  « Информационно-методический центр управления образования» (члены регионального актива) | | |
| 2.4. | Участие в Методических семинарах проводимых СОИРО « Формирование ключевых компетенций обучающихся, проверяемых в рамках ГИА по учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» | Октябрь 2023 года –  март 2024 года | | | МУ  « Информационно-методический центр управления образования»,  Руководители ММО | | |
| 2.5. | Участие в методическом семинаре «Достижение объективности оценочных процедур в рамках критериального оценивания по учебным предметам:  «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «География», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский язык», «Немецкий язык» | февраль 2024 года | | | Октябрь 2023 года –  март 2024 года  Образовательные организации | | |
| 2.6. | Проведение мастер - классов ведущих педагогов района по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) (на ММО ) | 2022/2023 учебный год | | | руководители ММО,  образовательные организации, | | |
| 2.7. | Консультирование педагогов района по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (по всем предметам) | 2022/2023 учебный год | | | Муниципальные координаторы,  заместители директоров по УВР,  руководители ММО | | |
| 2.8. | Региональные проверочные работы по математике для обучающихся 9 классов | 20-24ноября  2023 года,  5 -7 марта  2024 года | | | Управление образования, образовательные организации | | |
| 2.9. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 30 октября  2023 года | | | Образовательные организации, муниципальные координаторы | | |
| 2.10. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 30 октября 2023 года | | | Образовательные организации | | |
| 2.11. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение  2023/2024 учебного года | | | Образовательные организации | | |
| 2.12. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь – ноябрь  2023 года | | | Образовательные организации, муниципальный координатор | | |
| 2.13. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь  2023 года –  февраль  2024 года | | | Образовательные организации, муниципальный координатор | | |
| 2.14. | Участие в региональном интенсиве «ПРО100ЕГЭ» | Октябрь 2023 года –  апреь 2024 года | | | Образовательные организации | | |
| **3.** | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 3.1. | Разработка приказов, писем управления образования района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году в Новобурасском муниципальном районе | | | | |
| 3.2. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году | сентябрь  2023 года | управление образования | | |
| 3.3. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2023/2024 учебном году | ноябрь  2023 года | Управление образования | | |
| 3.4. | О проведении областного родительского собрания |  |  | | |
| 3.5. | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | ноябрь  2023 года  январь  2024 года | Управление образования | | |
| 3.6. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь 2023 года | Управление образования | | |
| 3.7. | Утверждение составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь  2023 года, | Управление образования, муниципальный координатор | | |
| 3.8. | О проведении проверки развернутых ответов участников II этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Новобурасского района в 2023/2024 учебном году | март  2024 года | Управление образования | | |
| 3.9. | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году | март-апрель  2024 года | Управление образования | | |
| 3.10. | Об определении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году | март  2024 года | Управление  образования | | |
| 3.11. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в досрочный период в 2024 году | март  2024 года | Управление  образования | | |
| 3.12. | О проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период в 2024 году | март  2024 года | Управление образования | | |
| 3.13. | Об организации работы ситуационных центров по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в основной период в 2023 году | Май 2024 года | Образовательные организации | | |
| 3.14. | Об организации рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в основной и дополнительный периоды в 2024 году | Май  2024 года | Управление образования | | |
| 3.15. | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новобурасского района в дополнительный период (сентябрь) в 2024 году | август  2024 года | Управление образования | | |
| **4.** | **Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 4.1. | Составление сметы расходов из районного бюджета на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году | январь  2024 года | Управление образования | | |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 5.1. | Организация обучения на региональном и муниципальном уровнях лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | ноябрь  2023 года | | Муниципальный  координатор | | |
| 5.2. | Организация обучения на региональном и муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | январь  2024 года | | Муниципальный  координатор | | |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в качестве организаторов ППЭ | февраль –  апрель 2024 года | | Муниципальные координаторы | | |
|  | Организация обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на очных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | Март – апрель  2023 года | | Отдел ГИА, СОИРО, муниципальные координаторы | | |
| 5.4. | Организация обучения на муниципальном и школьном уровнях граждан, планирующих осуществлять общественное наблюдение с присутствием в местах проведения итогового сочинения (изложения), в местах проведения ГИА | Сентябрь март  2023 года | | Муниципальные координаторы  и школьные координаторы | | |
| 5.5. | Консультации по нормативным и информационным материалам по организации и проведению  ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку | 2023/2024 учебный год | | Муниципальные координаторы | | |
| **6.** | **Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 6.1. | Организация работы телефона «Горячей линии» | сентябрь  2023 года | Управление образования | | |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | | | |
| 6.3. | Формирование статистической информации о количестве:  обучающихся IX, XI(XII) классов;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детях-инвалидах, инвалидах | до 30 октября  2023 года  до 1 ноября 2023 года | муниципальный координатор, образовательные организации | | |
| 6.4. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторной работы по химии, ассистентов | Октябрь-ноябрь  2023 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.5. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве организаторов, руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, ассистентов | декабрь  2023 года – январь  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.6 | Формирование составов комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2023 года,  январь, апрель 2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.7. | Формирование составов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году | Ноябрь  2023 года | Управление образования | | |
| 6.8 | Проведение итогового сочинения (изложения) | 6 декабря  2023 года,  7 февраля 2024года,  10 апреля  2024 года | Отдел ГИА, РЦОКО, управления образования, образовательные организации | | |
| 6.9 | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку | 14 февраля,  13 марта,  15 апреля  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.10 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных технологий | февраль - сентябрь  2024 года | Управление образования | | |
| 6.13. | Рассмотрение на постоянно действующем совещании с директорами школ «О проведении в Новобурасском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году» | Декабрь 2023года, февраль  2024 года | Управление образования | | |
| 6.14 | Формирование состава экспертов по оцениванию развернутых ответов участниковII этапа региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Саратовской области в 2022/2023 учебном году | Февраль – март  2023 года | Отдел ГИА, РЦОКО,  управление образования,  образовательные организации | | |
| 6.14 | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА | Октябрь  2023 года  Апрель  2024 года | управление образования | | |
| 6.15 | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март - апрель,  май - июнь,  сентябрь  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.16. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | апрель-май,  май - июль,  сентябрь  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.17. | Рассмотрение на совещании с директорами школ вопроса «О ходе подготовки к проведению в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году» | 1 раз в квартал | Управление образования | | |
| 6.18. | Взаимодействие с ОП №2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА | май –  сентябрь,  2024 года | Управление образования | | |
| 6.19. | Взаимодействие ФГУЗ СО «Новобурасская РБ» по обеспечению пунктов проведения экзаменов медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА | май –  сентябрь,  2024 года | Управление образования | | |
| 6.20. | Приём заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период в 2024 году | август 2024 года | Образовательные организации | | |
| 6.21. | Приём заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период в 2024 году | август  2024 года | Образовательные организации | | |
|  | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 6.22 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии | Март-апрель  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.23 | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | март - сентябрь  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.24 | Техническое дооснащение ППЭ | До  1 марта  2024 года | Управление образования, образовательные организации | | |
| 6.25 | Тестирование системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов | март - май, сентябрь  2024 года | Образовательная организация | | |
| 6.26 | Обеспечение работы РИС ГИА, функционирования и передачи информации из РИС ГИА в федеральную информационную систему ГИА | По графику ФЦТ | Отдел ГИА, РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации | | |
| **7.** | **Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта управления образования в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | постоянно | МУ «Информационно-методический центр управления образования» | | |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации | постоянно | Управление образования, муниципальные координаторы | | |
| 7.3. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | постоянно | МУ «Информационно-методический центр управления образования» | | |
| 7.4. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | постоянно | Управление образования,  МУ «Информационно-методический центр управления образования», образовательные организации | | |
| 7.5. | Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль –март  2024 год | Управление образования, образовательные организации | | |
| 7.6. | Организация и участие в областных родительских собраний «Готовимся к экзаменам вместе», в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | 2023/2024 учебный год | Управление образования, образовательные организации | | |
| 7.7. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023/2024 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | постоянно | Управление образования, образовательные организации | | |
| 7.8. | Организация мониторинга за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | постоянно | Управление образования, образовательные организации | | |